## Шаблон ДГ
| Название проекта | Оптимизация поставок в сети супермаркетов |  |  |  |  | Компания | [7 empty] | сеть супермаркеетов "ФрешМарт"
| Менеджер проекта | Федоров Иван Геннадьевич |  |  |  |  | Дата создания | [7 empty] | 15.10.2025
п/п | Задачи | Отвественный | Дата старта | Дата завершения | Дней в работе | % выполнения | Февраль (1) |  |  |  | Март (2) |  |  |  | Апрель (3) |  |  |  |  | Май (4) |  |  |  | Июнь (5) |  |  |  | Июль (6) |  |  |  |  | Август (7) |  |  |  | Сентябрь (8) |  |  |  | Октяюрь (9)
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Фаза 1: Подготовка и проектирование
1 | Формирование проектной команды, утверждение ТЗ | Руководитель проекта |  |  |  |  | Февраль (1) 1: FALSE; Февраль (1) 2: FALSE; Февраль (1) 3: FALSE; Февраль (1) 4: FALSE
2 | Выбор и заключение договора с подрядчиком на поставку ERP | Руководитель проекта Юрист |  |  |  |  | Февраль (1) 1: FALSE; Февраль (1) 2: FALSE; Февраль (1) 3: FALSE; Февраль (1) 4: FALSE
3 | Детальное обследование и описание бизнес-процессов AS IS | Бизнес-аналитик |  |  |  |  | Март (2) 1: FALSE; Март (2) 2: FALSE; Март (2) 3: FALSE; Март (2) 4: FALSE
4 | Разработка целевой модели процессов TO BE | Бизнес-аналитик |  |  |  |  | Март (2) 1: FALSE; Март (2) 2: FALSE; Март (2) 3: FALSE; Март (2) 4: FALSE
5 | Разработка ТЗ на доработку ERP | Бизнес-аналитик IT-специалист |  |  |  |  | Апрель (3) 1: FALSE; Апрель (3) 2: FALSE; Апрель (3) 3: FALSE; Апрель (3) 4: FALSE; Апрель (3) 5: FALSE
Фаза 2: Техническая реализация и тестирование
6 | Закупка оборудования (Сканеры, серверы, компьютеры, комплектующие) | Отдел закупок |  |  |  |  | Апрель (3) 1: FALSE; Апрель (3) 2: FALSE; Апрель (3) 3: FALSE; Апрель (3) 4: FALSE; Апрель (3) 5: FALSE
7 | Установка и настройка базовой версии ERP | IT-специалист Подрядчик |  |  |  |  | Май (4) 1: FALSE; Май (4) 2: FALSE; Май (4) 3: FALSE; Май (4) 4: FALSE
8 | Доработка ERP-системы под требования ТЗ | Подрядчик |  |  |  |  | Май (4) 1: FALSE; Май (4) 2: FALSE; Май (4) 3: FALSE; Май (4) 4: FALSE; Июнь (5) 1: FALSE; Июнь (5) 2: FALSE; Июнь (5) 3: FALSE; Июнь (5) 4: FALSE
9 | Настройка модуля прогнозирования и отчетности | Подрядчик Бизнес-аналитик |  |  |  |  | Июнь (5) 1: FALSE; Июнь (5) 2: FALSE; Июнь (5) 3: FALSE; Июнь (5) 4: FALSE; Июль (6) 1: FALSE; Июль (6) 2: FALSE; Июль (6) 3: FALSE; Июль (6) 4: FALSE; Июль (6) 5: FALSE
10 | Интеграция ERP с системой учета на складах | IT-специалист Подрядчик |  |  |  |  | Июль (6) 1: FALSE; Июль (6) 2: FALSE; Июль (6) 3: FALSE; Июль (6) 4: FALSE; Июль (6) 5: FALSE
11 | Наполнение системы справочниками(товар, поставщики) | Менеджеры по закупкам |  |  |  |  | Июль (6) 1: FALSE; Июль (6) 2: FALSE; Июль (6) 3: FALSE; Июль (6) 4: FALSE; Июль (6) 5: FALSE; Август (7) 1: FALSE; Август (7) 2: FALSE; Август (7) 3: FALSE; Август (7) 4: FALSE
12 | Функциональное тестирование системы | Тестировщик Ключевые пользователи |  |  |  |  | Август (7) 1: FALSE; Август (7) 2: FALSE; Август (7) 3: FALSE; Август (7) 4: FALSE
13 | Исправление ошибок по итогам тестирования | Подрядчик |  |  |  |  | Август (7) 1: FALSE; Август (7) 2: FALSE; Август (7) 3: FALSE; Август (7) 4: FALSE
Фаза 3: Внедрение и обучение
14 | Разработка регламентов и инструкций для персонала | Бизнес-аналитик Руководитель проекта |  |  |  |  | Сентябрь (8) 1: FALSE; Сентябрь (8) 2: FALSE; Сентябрь (8) 3: FALSE; Сентябрь (8) 4: FALSE
15 | Обучение региональных менеджеров и отдела закупок | Тренер Руководитель проекта |  |  |  |  | Сентябрь (8) 1: FALSE; Сентябрь (8) 2: FALSE; Сентябрь (8) 3: FALSE; Сентябрь (8) 4: FALSE
16 | Обучение сотрудников магазинов и складского персонала | Тренер Руководитель проекта |  |  |  |  | Сентябрь (8) 1: FALSE; Сентябрь (8) 2: FALSE; Сентябрь (8) 3: FALSE; Сентябрь (8) 4: FALSE; Октяюрь (9) 1: FALSE; Октяюрь (9) 2: FALSE; Октяюрь (9) 3: FALSE; Октяюрь (9) 4: FALSE; Октяюрь (9) 5: FALSE
17 | Пробный запуск(пилотная эксплуатация) в 1-2 регионах | Все участники |  |  |  |  | Октяюрь (9) 1: FALSE; Октяюрь (9) 2: FALSE; Октяюрь (9) 3: FALSE; Октяюрь (9) 4: FALSE; Октяюрь (9) 5: FALSE
Фаза 4: Запуск и завершение
18 | Полномасштабный запуск системы по всей сети | Все участники |  |  |  |  | Октяюрь (9) 1: FALSE; Октяюрь (9) 2: FALSE; Октяюрь (9) 3: FALSE; Октяюрь (9) 4: FALSE; Октяюрь (9) 5: FALSE
19 | Пост-проектная поддержка и тонкая настройка системы | Подрядчик IT-специалист |  |  |  |  | Октяюрь (9) 1: FALSE; Октяюрь (9) 2: FALSE; Октяюрь (9) 3: FALSE; Октяюрь (9) 4: FALSE; Октяюрь (9) 5: FALSE
20 | Сбор обратной связи, оценка показателей | Руководитель проекта |  |  |  |  | Октяюрь (9) 1: FALSE; Октяюрь (9) 2: FALSE; Октяюрь (9) 3: FALSE; Октяюрь (9) 4: FALSE; Октяюрь (9) 5: FALSE
21 | Закрытие проекта, подготовка итогового отчета | Руководитель проекта |  |  |  |  | Октяюрь (9) 1: FALSE; Октяюрь (9) 2: FALSE; Октяюрь (9) 3: FALSE; Октяюрь (9) 4: FALSE; Октяюрь (9) 5: FALSE